太湖县2017年度“提升农村基层党建与服务经费保障”工作绩效评价报告

安庆市委组织部、安庆市财政局：

根据《安庆市人民政府关于2017年实施33项民生工程的通知》（宜政发〔2017〕1号）和市民生办关于印发《2017年度民生工程考核评价办法的通知》（民生办〔2017〕3号）的精神，以及市民生工程领导小组会议要求，我们检查组一行3人，于2017年12月14日对太湖县2017年度提升农村基层党建与服务经费保障工作进行了绩效考评，在太湖县相关部门的大力支持和积极配合下，圆满地完成了绩效考评任务，现将绩效考评情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施依据

根据《中共安徽省委关于进一步加强农村基层党组织建设的意见》（皖发〔2015〕17号）、《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）、《安庆市农村基层党建保障工程实施方案》（庆组字〔2015〕89号）、《安徽省人民政府关于2017年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2017〕10号）、《安庆市2017年提升农村基层党建与服务经费保障工程考核办法》（庆组字〔2017〕76号）。

（二）项目的主要内容、涉及范围

（1）村干部报酬；

（2）村干部保险；

（3）村级组织基本运转经费。

二、绩效评价工作的组织实施

（一）评价方法的选择及评价工作的组织实施

根据宜政发〔2017〕1号《安庆市人民政府关于2017年实施33项民生工程的通知》和民生办〔2017〕3号《关于印发2017年度民生工程考核评价办法的通知》，本次绩效评价根据具体评价指标的不同，结合平时情况，分材料审核和现场抽验两个阶段进行。材料审核阶段主要任务是对各地自评报告和相关佐证材料进行集中审核。抽验阶段主要任务是在完成材料审核基础上，对每个县（市、区），查看会议记录、会计凭证、财务账簿、财务报表等会计资料以及其它需要现场复核的相关资料，提出评价意见。

检查组首先向太湖县委组织部了解全县各乡镇对该项目的实施情况，并在太湖县财政局农村财政管理局查阅了项目资金具体收到及拨付的资金数额及时间。其次详细审阅了太湖县委组织部提供的有关“提升农村基层党建与服务经费保障”工程的相关资料，对该项民生工程在太湖县的实施情况进行了全面的了解。并抽取太湖县江塘乡-小宫村、五星村、江塘村、五一村，大石乡-田祥嘴村、西湖村、五合村、大石岭村，查看项目的具体实施情况。通过查阅、问询、复核、座谈等多种形式，对太湖县在项目实施、资金管理等方面的情况进行评价。

最后，检查组对评价情况进行会商，形成评价小结，在征询           意见后，确定评价意见，依据评价情况确定各项指标的得分，并完成绩效评价报告的初稿。

（二）评价指标的制定及分值构成

围绕绩效考评的内容，依据相关性、可比性、重要性、经济性原则，提升农村基层党建与服务经费保障工作绩效考评指标分为：

1、审计监督、媒体曝光、信访案件、暗查暗访情况指标，具体包括：审计监督情况,媒体曝光、信访案件情况、暗查暗访情况三个二级指标；

2、组织宣传及经费保障指标，具体包括：实施方案、经费保障、资金管理、宣传报道情况、每月进展及信息报送情况、信息采用情况六个二级指标；

3、村干部报酬指标，具体包括：标准确定、基本报酬发放、绩效报酬兑现三个二级指标；

4、村干部保险指标，具体包括：养老保险,医疗、人身意外保险二个二级指标；

5、村级组织基本运转经费指标，具体包括：经费保障、服务群众支出二个二级指标。

（三）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《安徽省预算审查监督条例》；

3、《安徽省预算支出绩效考评实施办法》财预〔2009〕134号；

4、关于印发《安庆市2017提升农村基层党建与服务经费保障工程考核办法》的通知（庆组字〔2017〕76号）；

5、太湖县及各乡镇提供的包括项目实施、管理、验收等环节的相关材料；

6、太湖县及各乡镇提供的项目资金收付、使用、管理等方面的会计账簿、会计凭证等财务会计资料；

7、其他相关依据。

三、综合评价情况

（一）基本情况

太湖县现辖乡镇15个，行政村178个，3000人以下的村99个，3000-5000人的村62个，5000人以上的村17个，全县“村两委”成员904人。目前参加城镇职工养老保险的村干部842人，农村基本养老保险的村干部62人。2017年全县提升农村基层党建与服务经费县财政补助4335.85万元，其中：村干部基本报酬1812.89万元，村干部绩效报酬552.10万元，村干部养老保险746.16万元，新农合医疗保险16.22万元，人身意外伤害保险18.48万元，村级组织基本运转经费1190.00万元。

（二）综合评价意见

该县2017年度提升农村基层党建与服务经费保障取得了较好的效果。他们的主要做法如下：

1、提升基本报酬。按照不低于上年全县农村常住居民人均可支配收入2倍标准，确定在编在岗村干部基本报酬。从2017年1月起，确定在编在岗村党组织书记和村委会主任年基本报酬为21600元（1800元/月），其他在编在岗村“两委”成员年基本报酬为19200元（1600元/月），分别比上年度提高1200元/年。村干部绩效报酬按基本报酬的30-50%确定。经济条件较好的乡镇和集体经济发展较好的村、年度绩效综合考核先进村，可适当提高绩效报酬，最高不超过基本报酬的50%，增加部分由乡镇、村负担，经乡镇审批发放。2016年度村干部绩效报酬全部兑现。2017年度村干部绩效报酬按季度提前由县财政预拨到乡镇财政账户。

2、扩大参保范围。继续为符合条件的村干部办理企业职工基本养老保险、医疗保险、人身意外伤害保险(从2016年度的每人100元/年增加到每人200元/年)，做到应保尽保。2017年10月底，全县在岗村干部904人，办理村干部企业职工基本养老保险842人（其中，通过其他途径参保22人），其余62人为：超龄（14人），自愿放弃（12人，有自愿放弃承诺书）、辞职停保、自愿中断、死亡等（36人）。

3、保障运转经费。继续按3000人以下的村5万元、3000—5000人的村7万元、5000人以上的村9万元的最低标准、山区村每村增加1万元标准，落实村级组织基本运转经费。全县2017年村级组织基本运转经费共1109万元，已分别于4月和8月足额拨付至全县各乡镇财政所。

4、规范资金拨付。制定《太湖县农村基层党建与服务经费保障资金管理暂行办法》，建立健全资金拨付流程机制。村干部基本报酬由财政部门按月打卡发放；村干部绩效报酬由县财政统一测算到乡镇，乡镇负责考核兑现；村级组织基本运转经费由县财政按季度拨付到乡镇财政所（分局），再由乡镇及时拨付到各村资金账户；村干部基本养老保险缴费单位负担部分由县财政按季度预拨到乡镇，年终据实统一结算；村干部参加基本医疗保险个人缴费部分，由县财政于参合年度上年底前拨付到社保基金专户；人身意外伤害保险费用由县财政统一拨付。

5、规范专项支出。为落实服务群众经费支出，制定了《太湖县村级组织基本运转经费使用若干规定》。为便于准确核算村级组织基本运转经费和服务群众支出，在“财政转移支付收入”科目下增设“村级组织基本运转经费”和“村干报酬”两个科目，在“管理费用”科目下增设“党建支出”和“服务群众支出”两个科目。

综上所述太湖县2017年度提升农村基层党建与服务经费保障取得了较好的绩效，综合评价得分为98.70分。

四、项目绩效评价情况

（一）审计监督、媒体曝光、信访案件、暗查暗访情况

审计监督、媒体曝光、信访案件、暗查暗访情况评价标准分值13分，综合评价该指标得分13分。各指标具体评价情况如下：

- 审计监督情况：满分5分，评价得分5分。

市级开展的监察审计、财政监督中，该县未存在违反民生工程政策规定，弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用农村基层党建与服务经费保障资金的情况。

2、媒体曝光、信访案件情况：满分4分，评价得分4分。

经查实，该县无市级媒体曝光和群众来信来访事件。

3、暗查暗访情况：满分4分，评价得分4分。

在省、市组织部门组织开展的民生工程暗查暗访过程中，该县均按要求组织实施、落实到位。

（二）组织宣传及经费保障评价意见

组织宣传及经费保障评价标准分值24分，综合评价该指标得分23.2分，各指标具体评价情况如下：

1、实施方案：满分5分，评价得分5分。

该县以相关文件为依据，制定了《太湖县2017年度提升农村基层党建与服务经费保障民生工程实施方案》。

2、经费保障：满分5分，评价得分5分。

该县以相关文件为依据，将村干报酬、养老保险及村级组织基本运转经费所需经费纳入了财政预算。

- 资金管理：满分5分，评价得分4.2分。

该县以相关文件为依据，制定了《太湖县农村基层党建与服务经费保障资金管理暂行办法》，资金的预算、审批、审计、监督等工作流程较完善。但是此次我们抽查的江塘乡小宫村对于村级组织基本运转经费的收入没有按照“专账核算、专款专用”的要求进行账务处理，将不属于村级组织基本运转经费的财政补助列支在“补助收入-财政补助收入-财政转移支付收入-村级组织基本运转经费”科目。

- 宣传报道情况：满分3分，评价得分3分。

在市级新闻媒体报道了该县农村基层党建与服务经费保障共4篇，省级新闻媒体报道了该县农村基层党建与服务经费保障共3篇，国家级新闻媒体报道了该县农村基层党建与服务经费保障共2篇。

- 每月进展及信息报送情况：满分3分，评价得分3分。

该县每季向市委组织部农组办报送信息不少于1篇，每月2日前向市委组织部农组办报送了项目进展表，并根据要求报送了工作相关情况。

- 信息采用情况：满分3分，评价得分3分。

该县农村基层党建与服务经费保障信息被安徽民生工程网站采用了2篇，被安庆民生工程专题网站采用了8篇。

（三）村干部报酬评价意见

村干部报酬评价标准分值27分，综合评价该指标得分27分，各指标具体评价情况如下：

1、标准确定：满分7分，评价得分7分。

该县2016年农村常住居民人均可支配收入9521元，村正职基本报酬21600元，不低于当地农村常住居民人均可支配收入的2倍，并且合理确定了绩效报酬。

- 基本报酬发放：满分12分，评价得分12分。

该县随机抽查的8个村，村干部基本报酬均按月打卡发放。

- 绩效报酬兑现：满分8分，评价得分8分。

该县随机抽查的8个村，2016年村干部绩效报酬已按照要求发放，2017年村干部绩效报酬还未考核，待年终考核后再进行发放。

（四）村干部保险评价意见

村干部保险评价标准分值18分，综合评价该指标得分18分，各指标具体评价情况如下：

- 养老保险：满分10分，评价得分10分。

该县以相关文件为依据，全面落实了村干部基本养老保险政策。随机抽查的8个村，为符合条件的村干部均办理城镇职工养老保险，县财政承担部分已经落实。

- 医疗、人身意外保险：满分8分，评价得分8分。

该县以相关文件为依据，建立了村干部医疗保险和人身意外伤害保险的补助制度，县财政承担部分已经落实。

（五）村级组织基本运转经费评价意见

村级组织基本运转经费评价标准分值18分，综合评价该指标得分17.5分，各指标具体评价情况如下：

- 经费保障：满分10分，评价得分10分。

该县以相关文件为依据，县财政将落实村级组织基本运转经费纳入了预算。

- 群众服务支出：满分8分，评价得分7.5分。

该县以相关财务报表为依据，随机抽查的8个村服务群众支出均不低于基本运转经费的50%。但是账务处理只做到了10月份。

五、存在的主要问题及改进意见

（一）存在的主要问题

考评过程中我们选取了太湖县8个村，查看项目的具体实施情况，我们发现：

- 账务处理不够规范，将不属于村级组织基本运转经费的财政补助列支在“补助收入-财政补助收入-财政转移支付收入-村级组织基本运转经费”科目。

- 账务处理不及时，抽查的8个村，账务处理都只进行到10月份。

（二）改进建议

建议太湖县江塘乡和大石乡及全县各乡镇应全面落实“提升农村基层党建与服务经费保障”项目的资金监管主体责任，按照“专账核算、专款专用”的原则，建立村级组织基本运转经费监管机制，加强村级运转经费管理。规范账务处理，按照会计信息质量要求中的及时性要求完善账务处理。

安庆信德会计师事务所

二Ｏ一七年十二月十七日