桐城市2017年度“提升农村基层党建与服务经费保障”工作绩效评价报告

安庆市委组织部、安庆市财政局：

根据《安庆市人民政府关于2017年实施33项民生工程的通知》（宜政发〔2017〕1号）和市民生办关于印发《2017年度民生工程考核评价办法的通知》（民生办〔2017〕3号）的精神，以及市民生工程领导小组会议要求，我们检查组一行3人，于2017年12月9日对桐城市2017年度提升农村基层党建与服务经费保障工作进行了绩效考评，在桐城市相关部门的大力支持和积极配合下，圆满地完成了绩效考评任务，现将绩效考评情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施依据

根据《中共安徽省委关于进一步加强农村基层党组织建设的意见》（皖发〔2015〕17号）、《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）、《安庆市农村基层党建保障工程实施方案》（庆组字〔2015〕89号）、《安徽省人民政府关于2017年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2017〕10号）、《安庆市2017年提升农村基层党建与服务经费保障工程考核办法》（庆组字〔2017〕76号）。

（二）项目的主要内容、涉及范围

（1）村干部报酬；

（2）村干部保险；

（3）村级组织基本运转经费。

二、绩效评价工作的组织实施

（一）评价方法的选择及评价工作的组织实施

根据宜政发〔2017〕1号《安庆市人民政府关于2017年实施33项民生工程的通知》和民生办〔2017〕3号《关于印发2017年度民生工程考核评价办法的通知》，本次绩效评价根据具体评价指标的不同，结合平时情况，分材料审核和现场抽验两个阶段进行。材料审核阶段主要任务是对各地自评报告和相关佐证材料进行集中审核。抽验阶段主要任务是在完成材料审核基础上，对每个县（市、区），查看会议记录、会计凭证、财务账簿、财务报表等会计资料以及其它需要现场复核的相关资料，提出评价意见。

检查组首先向桐城市委组织部了解全市各乡镇对该项目的实施情况，并在桐城市财政局农村财政管理局查阅了项目资金具体收到及拨付的资金数额及时间。其次详细审阅了桐城市委组织部提供的有关“提升农村基层党建与服务经费保障”工程的相关资料，对该项民生工程在桐城市的实施情况进行了全面的了解。并抽取桐城市范岗镇-晓鹏村、棋盘岭村、新西村、新联村，新渡镇-云水村、杨树店村、姚坂村、徐河村，查看项目的具体实施情况。通过查阅、问询、复核、座谈等多种形式，对桐城市在项目实施、资金管理等方面的情况进行评价。

最后，检查组对评价情况进行会商，形成评价小结，在征询           意见后，确定评价意见，依据评价情况确定各项指标的得分，并完成绩效评价报告的初稿。

（二）评价指标的制定及分值构成

围绕绩效考评的内容，依据相关性、可比性、重要性、经济性原则，提升农村基层党建与服务经费保障工作绩效考评指标分为：

1、审计监督、媒体曝光、信访案件、暗查暗访情况指标，具体包括：审计监督情况,媒体曝光、信访案件情况、暗查暗访情况三个二级指标；

2、组织宣传及经费保障指标，具体包括：实施方案、经费保障、资金管理、宣传报道情况、每月进展及信息报送情况、信息采用情况六个二级指标；

3、村干部报酬指标，具体包括：标准确定、基本报酬发放、绩效报酬兑现三个二级指标；

4、村干部保险指标，具体包括：养老保险,医疗、人身意外保险二个二级指标；

5、村级组织基本运转经费指标，具体包括：经费保障、服务群众支出二个二级指标。

（三）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《安徽省预算审查监督条例》；

3、《安徽省预算支出绩效考评实施办法》财预〔2009〕134号；

4、关于印发《安庆市2017提升农村基层党建与服务经费保障工程考核办法》的通知（庆组字〔2017〕76号）；

5、桐城市及各乡镇提供的包括项目实施、管理、验收等环节的相关材料；

6、桐城市及各乡镇提供的项目资金收付、使用、管理等方面的会计账簿、会计凭证等财务会计资料；

7、其他相关依据。

三、综合评价情况

（一）基本情况

桐城市现辖乡镇（街道）16个，行政村204个，3000人以下的村81个，3000-5000人的村103个，5000人以上的村20个，全市“村两委”成员1083人。目前参加城镇职工养老保险的村干部1083人。2017年全市提升农村基层党建与服务经费市财政补助3604.03万元(不含12月份)，其中：村干部报酬1970.83万元，村干部城镇职工养老保险289.34万元，新农合医疗保险16.20万元，人身意外伤害保险21.66万元，村级组织基本运转经费1306.00万元。

（二）综合评价意见

该市2017年度提升农村基层党建与服务经费保障取得了较好的效果。他们的主要做法如下：

1、超前谋划、谋篇布局，推动行动计划行稳致远。省里文件下发后，及时向市委、市政府主要领导汇报，市领导高度重视、并作出重要批示，多次召开市委常委会，学习文件精神，统一思想认识，研究落实举措，确保各项保障政策落地生根、开花结果。细化分解任务。成立以陆应平市长为组长的领导小组，由市委组织部牵头，财政、民政、人社等有关部门密切配合，制定详细的任务清单，明确了目标任务、具体措施、牵头单位、协办单位和完成时限。

2、统筹安排，规范管理，健全行动计划工作机制。2017年全市村“两委”成员1086人，其中村“两委”正职369人；3000人以下的村81个，3000-5000人村的103个，5000人以上村的20个；参加城镇职工养老保险正在缴费的村干部961人，48人主动放弃购买城镇职工养老保险。根据调查摸底的基础数据，将村干部基本报酬、各种财政承担的保险经费、村级运转经费、村级活动场所补助资金全部纳入市财政预算。

3、以人为本、点面兼顾，实现报酬待遇提标扩面。村干部报酬大幅提升，从2016年起，村两委正职基本报酬按我市上年度农村常住居民人均可支配收入2倍确定，其他成员基本报酬为正职基本报酬的90%。绩效报酬为村“两委”正职基本报酬的20%-40%，可适当提高比例。2016、2017年村干部正职基本报酬分别为23494、25514元，市财政共发放4749万元。2016年村干部平均总报酬达3.2万元，今年可达3.6万元，增幅为12.5%。村干部社会保障全覆盖，市、镇、村、个人分别按8%、7%、4%、8%的比例承担，为符合条件的1010名村干部办理城镇职工养老保险，市财政两年共投入542万元。按照每人每年150元、200元的补助标准，为所有村干部办理新型农村合作医疗保险和人身意外伤害保险。

4、执行基本标准，配套专项经费。分别按照3000人以下的村5万元、3000—5000人的村7万元、5000人及以上的村9万元的标准落实村级组织基本运转经费，其中用于服务群众支出不低于基本运转经费的50%，并根据全市经济社会发展等情况动态增长。2017年财政安排1306万元村级组织基本运转经费，目前已经全部拨付到位。

综上所述桐城市2017年度提升农村基层党建与服务经费保障取得了较好的绩效，综合评价得分为96.00分。

四、项目绩效评价情况

（一）审计监督、媒体曝光、信访案件、暗查暗访情况

审计监督、媒体曝光、信访案件、暗查暗访情况评价标准分值13分，综合评价该指标得分13分。各指标具体评价情况如下：

- 审计监督情况：满分5分，评价得分5分。

市级开展的监察审计、财政监督中，该市未存在违反民生工程政策规定，弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用农村基层党建与服务经费保障资金的情况。

2、媒体曝光、信访案件情况：满分4分，评价得分4分。

经查实，该市无市级媒体曝光和群众来信来访事件。

3、暗查暗访情况：满分4分，评价得分4分。

在省、市组织部门组织开展的民生工程暗查暗访过程中，该市均按要求组织实施、落实到位。

（二）组织宣传及经费保障评价意见

组织宣传及经费保障评价标准分值24分，综合评价该指标得分22分，各指标具体评价情况如下：

1、实施方案：满分5分，评价得分5分。

该市以相关文件为依据，制定了桐城市《提升农村基层党建与服务经费保障实施办法》。

2、经费保障：满分5分，评价得分5分。

该市以相关文件为依据，将村干报酬、养老保险及村级组织基本运转经费所需经费纳入了财政预算。

- 资金管理：满分5分，评价得分4分。

该市以相关文件为依据，制定了《桐城市关于建立村干部激励保障机制的实施办法》、《桐城市村干部养老保险实施细则》、《关于村级组织基本运转经费中服务群众支出的若干规定》；资金的预算、审批、审计、监督等工作流程较完善。但是此次我们抽查的范岗镇4个村对于村级组织基本运转经费没有按照“专账核算、专款专用”的要求进行账务处理，收入列支在“补助收入-其他补助收入-乡镇政府补助”科目，支出列支在“管理费用-办公费”等科目。

- 宣传报道情况：满分3分，评价得分3分。

在市级新闻媒体报道了该市农村基层党建与服务经费保障共34篇，市级新闻媒体报道了该市农村基层党建与服务经费保障共28篇，省级新闻媒体报道了该市农村基层党建与服务经费保障共5篇，国家级新闻媒体报道了该市农村基层党建与服务经费保障共1篇。

- 每月进展及信息报送情况：满分3分，评价得分3分。

该市每季向市委组织部农组办报送信息不少于1篇，每月2日前向市委组织部农组办报送了项目进展表，并根据要求报送了工作相关情况。

- 信息采用情况：满分3分，评价得分3分。

该市农村基层党建与服务经费保障信息被安徽民生工程网站采用了7篇，被安庆民生工程专题网站采用了10篇。

（三）村干部报酬评价意见

村干部报酬评价标准分值27分，综合评价该指标得分25分，各指标具体评价情况如下：

1、标准确定：满分7分，评价得分7分。

该市2016年农村常住居民人均可支配收入12757元，村正职基本报酬25514元，不低于当地农村常住居民人均可支配收入的2倍，并且合理确定了绩效报酬。

- 基本报酬发放：满分12分，评价得分10分。

该市随机抽查了8个村。经检查，桐城市于2017年3月打卡发放1月基本报酬，2017年5月打卡发放3月基本报酬，有2个月未做到按月发放。

- 绩效报酬兑现：满分8分，评价得分8分。

该市随机抽查的8个村，2016年村干部绩效报酬已按照要求发放，2017年村干部绩效报酬还未考核，待年终考核后再进行发放。

（四）村干部保险评价意见

村干部保险评价标准分值18分，综合评价该指标得分18分，各指标具体评价情况如下：

- 养老保险：满分10分，评价得分10分。

该市以相关文件为依据，以乡镇为单位，为符合条件的村干部办理了城镇职工基本养老保险，已按时拨付。

- 医疗、人身意外保险：满分8分，评价得分8分。

该市以相关文件为依据，建立了村干部医疗保险和人身意外伤害保险的补助制度，市财政承担部分已经落实。

（五）村级组织基本运转经费评价意见

村级组织基本运转经费评价标准分值18分，综合评价该指标得分17分，各指标具体评价情况如下：

- 经费保障：满分10分，评价得分10分。

该市以相关文件为依据，市财政将落实村级组织基本运转经费纳入了预算。

- 群众服务支出：满分8分，评价得分7分。

该市以相关财务报表为依据，随机抽查的8个村服务群众支出经测算均不低于基本运转经费的50%。但是账务处理只做到了9月份，并且服务群众支出未进行“专账核算”。

五、存在的主要问题及改进意见

（一）存在的主要问题

考评过程中我们选取了桐城市8个村，查看项目的具体实施情况，我们发现：

- 村干部基本报酬发放不及时。经检查，桐城市于2017年3月打卡发放1月基本报酬，2017年5月打卡发放3月基本报酬。

- 账务处理不规范，对于村级组织基本运转经费，抽查的范岗4个村没有按照“专账核算、专款专用”的要求进行账务处理。

- 账务处理不及时，抽查的8个村，账务处理都只进行到9月份。

（二）改进建议

建议桐城市范岗镇和新渡镇及全市各乡镇应全面落实“提升农村基层党建与服务经费保障”项目的资金监管主体责任，及时按月打卡发放村干部基本报酬，按照“专账核算、专款专用”的原则，建立村级组织基本运转经费监管机制，加强村级运转经费管理。规范账务处理，按照会计信息质量要求中的及时性要求完善账务处理。

安庆信德会计师事务所

二Ｏ一七年十二月十七日